## Gantt — Tableau IV
SILA, HÉROÏNES ARCTIQUES — Gantt de production · Tableau IV · Mars–Sept 2026
Catégorie | Tâche / Livrable | Resp. | J. Aude | J. Neek | Sept. 2025 |  | Avr. 2026 |  | Mai 2026 |  | Jun 2026 |  | Juil. 2026 |  | Août 2026 |  | Sept. 2026
[5 empty] | S1 | S2 | A1 | A2 | M1 | M2 | J1 | J2 | Jl1 | Jl2 | Au1 | Au2 | Sp1 | Sp2
🎨 PRODUCTION — Artistique et Technique
🎨 Art. & Tech. | Préparation moodboard, DA et storyboard | Aude | 2 | 0 | ▶ |  | ◀
🎨 Art. & Tech. | Sélection captures photogrammétriques de glaciers | Aude | 1 | 0 |  |  | ▶
🎨 Art. & Tech. | Extraction des données | Aude / Neek | 4 | 3 |  |  | ▶ | ◀
| Prototype - Aude non dispo 10-12-23 mai ( 2/3 jours dispo /Timing-Interaction etablies | Aude / Neek | [7 empty] | 30
🎨 Art. & Tech. | Élaboration du monde virtuel — maquette | Aude | 9 | 0 |  |  |  |  | ▶ | ◀
🎨 Art. & Tech. | Création du monde virtuel (3D, Texturing, éclairage et optimisation) | Aude / Neek | 12.5 | 41 |  |  |  |  | ▶ |  |  | ◀
🎨 Art. & Tech. | Conception trame sonore — Tableau IV | Aude | 0.5 | 0 |  |  |  | ▶ |  |  | ◀
💻 PRODUCTION — Développement & Interactions
💻 Dév. & Int. | Conception UX et interaction | Aude / Neek | 1 | 2 |  |  |  | ▶ |  | ◀
💻 Dév. & Int. | Développement interactif | Aude / Neek | 2.5 | 3 | [6 empty] | ▶ | ◀
💻 Dév. & Int. | Intégration univers, assets, sons, musique et voix (contingence) | Voulez-vous / Neek | 0 | 8 | [6 empty] | ▶ |  | ◀
🧪 TESTS ET ITÉRATIONS
🧪 Tests | Itération 1 — Validation des 1ers assets 3D | Équipe | 0 | 0 |  |  |  |  | ▶ | ◀
🧪 Tests | Itération 2 — Tests après intégration Tableau IV | Équipe / Aude / Neek | 0 | 1 | [7 empty] | ▶ | ▶ | ◀
🧪 Tests | Itération 3 — Tests après intégration 5 tableaux | Équipe / Aude / Neek | 0 | 1 | [9 empty] | ▶ |  | ◀
🚀 LANCEMENT — Venise Immersive (août 2026) · Automne 2026
LÉGENDE ■ Artistique & Tech. (bleu) ■ Développement (orange) ■ Tests (vert) ■ Terminé (gris) ▮ Aujourd'hui (avril 2026, contour jaune)

## Cal avril 2026
SILA, HÉROÏNES ARCTIQUES — Échéancier de production - Tableau IV
Mars 2026 à Sept 2026 — 55 jours étalés sur 5 mois
Période | Tâche / Livrable | Responsable | J. Aude | J. Neek | Statut | Liens | Notes
🎨 PRODUCTION — Artistique et Technique
sept. 2025 | Préparation moodboard, direction artistique et storyboard | Aude | 2 | 0 | En cours | https://canva.link/c6etrup4vs825a6
avril 2026 | Sélection des captures photogrammétriques de glaciers | Aude | 1 | 0 | Complété
avril 2026 | Extraction des données | Aude / Neek | 4 | 3 | En cours |  | Neek : Aide Photograpmetrie - Artiste 3D
mai 2026 | Élaboration du monde virtuel — maquette | Aude | 9 | 0 | A venir |  | Neek : Consulation UX et Interaction
mai–juin 2026 | Création du monde virtuel (Modélisation 3D, Texturing, éclairage et optimisation) | Aude / Neek | 12.5 | 41 | A venir |  | Neek : Optimisation / Reprojection / Normal Baking des assets 3D
mai 2026 | Conception trame sonore en lien avec le Tableau IV | Aude | 0.5 | 0 | A venir
💻 PRODUCTION — Développement & Interactions
avr.–mai 2026 | Conception UX et interaction | Aude / Neek | 1 | 2 | A venir
juin 2026 | Développement interactif | Aude / Neek | 2.5 | 3 | A venir
juin–juil. 2026 | Intégration univers IV, assets, effets sonores, musique et voix | Neek | 0 | 3 | A venir |  | Neek : Lead Dev - Integration des assets dans Unreal + Test Build Mobile
juil-aoüt. 2026 | Intégration univers I-II-III-V, assets, effets sonores, musique et voix | Neek | 0 | 5 | A venir |  | Neek : Lead Dev - Aide à Voulez-vous pour l'intégration
🧪 TESTS ET ITÉRATIONS
juin 2026 | Itération 1 — Validation des 1ers assets 3D | Équipe | 0 | 0 | A venir
juil. 2026 | Itération 2 — Tests après intégration du Tableau IV | Équipe | 0 | 1 | A venir
août 2026 | Itération 3 — Tests après intégration des 5 tableaux | Équipe | 0 | 1 | A venir
TOTAL JOURS |  |  | 32.5 | 59 | + Contingence: 1j Aude / 4j Neek
🚀 LANCEMENT — Venise Immersive (août 2026) · Automne 2026